Norsk Redaktørforening

Styremøte 2016-02-09 Oslo

RKN

Sak 2016-04: Handlingsplanen 2015-2017 – konkretisering

På NRs landsmøte i Bergen 6. mai 2015 ble NR-styrets forslag til handlingsplan for 2015-2017 enstemmig vedtatt. Planen følger som vedlegg 1.

Handlingsplanen har tre hovedmål: 1. Styrke redaktørens rolle og myndighet. 2. Synliggjøre journalistikkens kjerne. 3. Sikre journalistikkens uavhengighet. Hvert av målene er konkretisert med flere delmål. I tillegg kommer løpende arbeid.

Styret fikk en orientering om status for handlingsplanen i sitt møte 16. september 2015. I dette møtet legges det opp til en mer omfattende runde. Sekretariatet vil gå gjennom de ulike punktene i møtet og oppfordrer styret til å komme med innspill til konkrete tiltak.

Sekretariatet har utarbeidet et dokument som utdyper og konkretiserer planen og som også angir status for prosjekter som allerede er igangsatt, samtidig som det angir tidsrammer og økonomiske rammer for gjennomføringen av planen. Først følger en tabelloversikt, deretter en tidslinje med fargekoder som angir status.

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til sekretariatets rapport om gjennomføring av NRs handlingsplan for 2015-2017, med de anmerkninger og forslag som fremkom i styremøtet.

NRs handlingsplan - tiltak i perioden 2015-2017

Styrke - sikre - synliggjøre

|  | Tiltak | Start | Kostn 2016 | Kostn 2017 | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. REDAKTØREN |  |  |  |  |  |
| HOVEDMÅL: Styrke redaktørens rolle og myndighet | 1.1 Utvikle redaktørens strategiske, økonomiske og teknologiske kunnskap gjennom nye kompetansetilbud, bedre samarbeidsformer og nye arenaer for deling og erfaringsutveksling | Høst 2015 | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Planlegger nytt redaktørkurs i samarbeid med IJ - Opprettet samarbeid med Oslo Media House, NCE Media i Bergen og NXT Media Network i Trondheim - Felles møte med MBL om sponsing - Kompetanseøkning gjennom veiledere jfr 2.5 |
|  | 1.2 Utrede styrker og svakheter ved ulike ledermodeller. | Høst 2015 | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - To undersøkelser om eneleder/toledermodellen gjennomføres vinteren 2016 |
|  | 1.3 Utvikle servicefunksjonen gjennom dialog med medlemmene og gjennom regionforeningene | Høst 2015 | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Planlegger medlemsundersøkelse vinter/vår 2016 - Tema på regionledersamling og velkomstseminar |
|  | 1.4 Styrke redaktørens kompetanse på datasikkerhet og kildevern | Vår 2015 | Ikke utover honorar til kursledere | Ikke utover honorar til kursledere | - NR kompetanse-kurs igangsatt og videreføres. - Regionalt kurs gjennomført (Vestafjelske og NCE Media) - Planlegger utvikling av veileder 2016 |
|  | 1.5 Utvikle verktøy for å sikre større mangfold blant norske redaktører - blant annet når det gjelder kjønn | Høst 2015 | 150.000 (søkt om støtte på 100.000 fra Pressens Faglitterære Fond) | Tilsvarende dersom undersøkelsen utvides | - Oppstart Slik drar du bra damer II sept 2015. - Tema på høstmøtet - Vurderer samarbeid med Medienettverket - Bokutgivelse vårmøtet - Vurderer utvidelse våren 2016 |
|  | 1.6 Jobbe aktivt for å få vedtatt en egen medieansvarslov som også regulerer redaktøransvaret på digitale plattformer. | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Dialog med politisk ledelse i kulturdept, Aps mediepolitiske utvalg, Høyres kulturfraksjon, Stortingets kulturkomité, ulike enkeltpolitikere - Tema for debatt på Arendalsuka - Info ut til medlemmer og samarbeidspartnere aug 2015 |
| 2.JOURNALISTIKKEN |  |  |  |  |  |
| HOVEDMÅL: Synliggjøre journalistikkens kjerne | 2.1 Definere hva som kjennetegner journalistikken og synliggjøre fortrinn ved redaktørstyrte medier. | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Drøfte med de øvrige medieorganisasjonene hvordan vi tar videre lærdommen fra "Hvor har du det fra?" - Eget tema i red. årsrapport? |
|  | 2.2 Utvikle, omdefinere og tydeliggjøre dagsordenfunksjonen og kvalitetsbegrepet. | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Vurdere utvikling/revidering av kvalitetsundersøkelsen i samarbeid med NJ jfr 2.1 |
|  | 2.3 Utvikle en norsk erfaringsrapport basert på redaksjonell årsrapport og "slik gjør vi det". | Høst 2015 | ca 225.000 | ca 100.000 | - Ny versjon etter samme modell som Polaris i 2016 - Rapporten utvides - NRKs distriktskontorer, fagpressen - Vurdere felles presentasjon med MBLs rapport om dig. modenhet på Medieleder2016 - Deltok på Statusrapport Medie-Norge med de øvrige medieorganisasjonene 6. jan. |
|  | 2.4 Aktivt formidle kunnskap og erfaringer innen juss og etikk | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Viderefører 4.14-skvadronen - En rekke foredrag om sitering og kreditering høsten 2015 - Etikksesjoner på regionale journalistkonferanser og i regionforeningene - Aktiv deltakelse i etikkdebatter f. eks. om sitatstrek, selvmord og innholdsmarkedsføring - Oppmerksomhet underveis og i kjølvannet av dommen i Rolfsen-saken der NR var partshjelper. - Planlegger verdensrekord i presseetikk under Arendalsuka sammen med de øvrige medieorganisasjonene |
|  | 2.5 Utvikle nye etiske verktøy og veiledninger som kan bidra til å øke kvaliteten på norsk journalistikk | Hele perioden | Har søkt PFF om 150.000 kr til revisjon av redaktørhåndboken. Total pris: ca 180.000 kr | Noen kostnader i forbindelse med evt nye tekniske løsninger | - Reviderer og fornyer redaktørhåndboken - Veileder sitatrett/kreditering utviklet i aug 2015 - Veileder om datasikkerhet, nettredigering samt betalt innhold planlagt 2016 - Undersøke muligheten for bedre veiledere om innsyn gjennom Offentlighetsutvalget - Veileder innholdsmarkedsføring se punkt 3.3 - Planlegger veileder om ansvar på nett og moderering av nettdebatter/kommentarfelt |
|  | 2.6 Arbeide for økt kunnskap om og aktiv bruk av offentleglova, samt styrking av innsynsretten både i stat, kommune, helseforetak og rettspleie | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Undersøkelse av folkevalgtes og offentlig ansattes ytringsfrihet presentert på Arendalsuka - Initiativ til å fornye varslerparagrafen - Planlegger veiledning for redaktører i parlamentarisk styrte kommuner - Følger tett revisjonen av domstolloven, evaluering av offentleglova, revisjon av kommuneloven, utvalg som gjennomgår barnevernssaker, straffeprosesslovutvalget og forvaltningslovutvalget - Partshjelper for NRK i overvåkingsvideosaken - Vurderer kompetansedugnad på innsyn i samarbeid med de øvrige medieorganisasjonene |
| 3.RAMMEVILKÅRENE |  |  |  |  |  |
| HOVEDMÅL: Sikre journalistikkens uavhengighet | 3.1 Jobbe bredt for å verne og styrke ytringsfriheten og pressefriheten gjennom aktiv deltakelse i offentlig debatt og høringer og gjennom å sette temaet på dagsorden i NRs møter og kurs | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Samarbeid om seminar om ytringsfrihet og overvåking med Norsk PEN, NP m.fl jan. 2016 - Takket nei til å stå bak regjeringens erklæring mot hatytringer, men deltok aktivt på rundebordskonferanse jan 2016 - Se punkt 2.6 om undersøkelse Arendalsuka - Uttalelse om oppnevnelse av ny justitiarius |
|  | 3.2 Bidra til å klarlegge og styrke redaktøransvaret i et stadig mer komplekst mediebilde | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | Må særlig konsentreres om arbeidet med en ny medieansvarslov og behov også for ekstern informasjon om dette temaet. (se punkt 1.6) |
|  | 3.3 Sikre den journalistiske troverdigheten i møte med nye annonseformater. | Hele perioden | Ingen spesielle - dersom det ikke blir behov for å få gjennomført undersøkelser med ekstern bistand | Ingen spesielle - dersom det ikke blir behov for å få gjennomført undersøkelser med ekstern bistand | - Aktiv deltakelse i NPs tekstreklameutvalg. - Informasjonsmateriell til medlemmene - Veilederen Slik skiller du journalistikk og reklame lansert des 2015- oppdateres etter hvert PFU-møte - Tema på høstmøtet 2015 + en rekke debatter i regionforeningene - Hyppig tema på NRs hotline - Planlegger møte om sponsing febr 2016 i samarbeid med MBL - Ny undersøkelse presenteres på vårmøtet |
|  | 3.4 Styrke og synliggjøre NR som mediepolitisk kraft gjennom mer aktiv og selvstendig dialog med beslutningstakerne | Hele perioden | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Har gjennomført møter med Aps mediepolitiske utvalg, leder i kulturkomiteen, avtroppende politisk ledelse i kulturdept og flere enkeltpolitikere - Sentrale temaer: K-rådet, moms og medieansvarslov - Planlegger møter med ny politiske ledelse i kulturdept - Kulturministeren invitert til vårmøtet |
|  | 3.5 Synliggjøre den nye redaktørrollen overfor eiere, journalister, myndigheter og mediebrukere | Vår 2015 | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Tema for debatt på vårmøtet - Hyppig tema i eksterne presentasjoner/debatter - Naturlig tema i nasjonal redaksjonell årsrapport. - Tema for undersøkelse som presenteres på vårmøtet 2016 |
|  | 3.6 Sikre forståelse for betydningen av å produsere norsk innhold av høy kvalitet |  | Ingen spesielle | Ingen spesielle | - Sentralt tema i mediepolitiske samtaler og debatt om mediemangfold - Mulig tema i nasjonal redaksjonell årsrapport |
|  | 3.7 Ta initiativ til å fornye ordlyden i Redaktørplakaten og de veiledende normene. | Høst 2015 | Ingen spesielle | Ingen spesielle | Første sonderinger mot MBL er gjort. De veiledende normene følger som vedlegg 2. |

Løpende arbeid og forpliktelser – hele perioden                                                                                                       Merknader

| 1. REDAKTØREN | A. Aktivt bidra til å øke redaktørenes kunnskaper om sentrale endringer i rammevilkår, teknologi og medievaner, med sikte på å øke bevisstheten rundt utøvelsen av redaktørrollen. | Se punkt 1.1 og 1.4 |
| --- | --- | --- |
|  | B. Gjennomføre undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår for redaktører i 2016. | Gjennomføres høsten 2016 |
|  | C. Opprettholde høy service og beredskapsgrad overfor medlemmer som trenger råd og bistand. | Se punkt 1.3 |
|  | D. Utvikle og oppdatere veiledninger og verktøy til bruk for redaktører i konfliktsituasjoner. | Konkretisert i punkt 2.5 |
|  | E. Opptre aktivt som rådgivere og meglere for redaktører som søker bistand i NRs sekretariatet, i forbindelse med ulike typer konflikter. | Økt pågang via hotline de siste par årene |
|  | F. Fornye, drifte og markedsføre NRs base for lederkandidater. | Har stengt basen pga manglende oppdatering. Planlegger nylansering i løpet av 2016 |
| 2. JOURNALISTIKKEN |  |  |
|  | A. Bistå redaksjoner eller regionforeninger til utforming av interne etiske regelverk. | Kartlegging fra 2014 fortsatt aktuell. Oppdateres jevnlig. |
|  | B. Aktivt arbeide med å utvikle og vedlikeholde offentlighet.no |  |
|  | C. Jobbe aktivt for endringer i lovverk om innsyn og kildevern og andre tiltak som styrker kildevernet. | Aktualisert i forbindelse med PSTs beslag hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen. Stor oppmerksomhet rundt NRs engasjement som partshjelper for Rolfsen. |
| 3. RAMMEVILKÅRENE |  |  |
|  | A. Arbeide for internasjonal regel- og rettsutvikling som kan verne og styrke ytringsfriheten, og i forsvarlig omfang bidra til bygging av nettverk og organisasjoner i andre land og regioner. | Arbeid hovedsaklig via aktivitet i IPI, GEN og WEF |
|  | B. Fortsatt arbeide for opphevelse av forbudet mot politisk TV-reklame og for minst mulig diskriminerende regler for slik reklame. | Aktuelt tema i valgkampen |
|  | C. Sørge for at NR er en synlig aktør i alle deler av medielandskapet. |  |

Tidslinje for gjennomføring av et utvalg prosjekter i NRs handlingsplan 2015-2017

Fargekode:

Ikke igangsatt                 Planlegging                        Under arbeid                    Ferdigstillelse                   Presentasjon/iverksettelse

2015                                                                       2016                                                                                 2017

|  |  | Tid | okt | nov | des | jan | feb | mars | apr | mai | juni | juli | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mars | apr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiltak | Pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompetanse- nye arenaer | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Undersøkelse ledermodeller | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Undersøkelse servicefunksjon | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dig. kildevern kurs + veileder | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utvikle verktøy kjønn/mangfold | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medieansvars-lov | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videreutvikle red. årsrapport | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. redaktør-håndboken | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veileder nettdebatt | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veileder betalt innhold | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornye Red.plakaten | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Veiledende normer

for sjefredaktører og andre redaktørers lønns- og arbeidsvilkår.

Anbefalt av Norsk Redaktørforening og Avisenes Arbeidsgiverforening/Norsk Arbeiderpresse A/S til bruk for foreningens medlemmer (i henhold til gjeldende regler for medlemskap).

§ 1. En redaktørs lønn skal fastsettes slik at den gir klart uttrykk for det ansvar og den ledelse som tilligger stillingen. Den bør ligge klart over høyeste fortjenestenivå i redaksjonen. I aviser med flere redaktører, skal dette gjelde for alle med redaktørfunksjon. Den eller de som er ansvarlig redaktør(er) (her senere betegnet som sjefredaktør), skal ha høyest lønn. Det forutsettes at lønnsvurderingen skjer hvert år under hensyntagen også til lønnsnivået og lønnsutviklingen i avisen både for journalistene og stillinger i bedriften med sammenlignbart ansvar.

Med «høyeste fortjenestenivå i redaksjonen» forstår partene lønnsgjennomsnittet av de høyest betalte journalister - ikke lønnen til den høyest betalte journalist - innen en gitt avis.

§ 2. Vilkårene for redaktørers pensjon fastsettes ved avtale i den enkelte bedrift. Vilkårene skal dog under ingen omstendighet være dårligere enn de som gjelder for det øvrige redaksjonspersonale.

§ 3. Vilkårene for redaktørers ferier, lønn under stipendiereiser o.l., sykdom, død og militærtjeneste skal fastsettes under hensyntagen til ansettelsestid i pressen og sammenlignbare forhold for øvrig og minst svare til det som gjelder for det øvrige redaksjonspersonale.

§ 4. Gjensidig oppsigelsestid skal være 6 måneder regnet fra oppsigelsesdatoen, med mindre partene skriftlig har avtalt annen frist.

§ 5. Utgifter til reiser som i forståelse med arbeidsgiveren skjer i avisens interesse, dekkes av bedriften med mindre de dekkes på annen måte. Slike reiser regnes ikke som ferie, heller ikke om de skjer i studieøyemed, med mindre særskilt avtale er truffet herom.

Det forutsettes truffet nærmere avtale mellom redaktøren og bedriften vedrørende spørsmål om hel eller delvis dekning av kontingenter til medlemskap i pressefaglige og andre organisasjoner eller av utgifter til telefon, avishold, radio- og fjernsynslisens m. v.

§ 6. Redaktører kan ikke påta seg annet lønnet arbeide eller oppdrag av særlig omfang og varighet uten arbeidsgiverens samtykke. Redaktører kan ta imot tillitsverv under forutsetning av at det tidsmessig eller på annen måte ikke går ut over arbeidet som redaktør. Fravær i offentlige, pressefaglige eller politiske møter eller oppdrag fører ikke til avkortning av ferie eller lønn med mindre annet er avtalt.

§ 7. Sjefredaktøren utarbeider i samråd med bedriftens forretningsmessige ledelse, forslag til budsjett for redaksjonen og skal også uttale seg i forbindelse med eventuelle justeringer av dette. Sjefredaktøren, eller den sjefredaktøren under sitt ansvar bemyndiger, disponerer det budsjett som stilles til redaksjonens rådighet og anviser redaksjonens utgifter innenfor den oppsatte ramme. Sjefredaktøren bør gis månedlige eller kvartalsvise regnskapsoversikter sammenholdt med budsjettet for tilsvarende periode.

§ 8. Ansettelser og oppsigelser av redaksjonelle medarbeidere tilligger sjefredaktøren, eller den instans som i henhold til de vedtekter eller retningslinjer som foreligger i den enkelte bedrift, er tillagt denne myndighet. Spørsmålet om opprettelse av nye stillinger avgjøres av styret.

§ 9. Sjefredaktøren(e) skal samarbeide med bedriftens forretningsmessige ledelse og i sine disposisjoner ha for øye at det bør være et gjensidig harmonisk samarbeide mellom den redaksjonelle, økonomiske og tekniske virksomhet. Sjefredaktøren deltar med tale- og forslagsrett i styrets møter og holdes orientert om bedriftens utvikling. Avisens daglige format avgjøres i samråd mellom sjefredaktøren eller hans stedfortreder og ledelsen for teknisk og økonomisk avdeling.

§ 10. Eventuell tvist mellom redaktør og bedrift som utspringer av ansettelsesforholdet og som ikke kan løses internt, kan dersom begge parter er enige om det, forelegges Norsk Redaktørforening, som søker den løst på hensiktsmessigste måte. Dersom slik enighet ikke foreligger, eller en av partene ikke kan akseptere den av Norsk Redaktørforening foreslåtte løsning, kan tvisten av den ene eller begge parter bringes inn for en meglingsnevnd bestående av 1 representant oppnevnt av Avisenes Arbeidsgiverforening/Norsk Arbeiderpresse A/S, 1 representant oppnevnt av Norsk Redaktørforening og 1 oppmann oppnevnt av de to organisasjoners arbeidsutvalg. Kan de ikke bli enige om oppmannen, skal denne oppnevnes av Den norske Dommerforening. Utgiftene ved nevndens arbeid bæres av vedkommende bedrift.

Mars 1976

NORSK ARBEIDERPRESSE A/S

Tor Aspengren

AVISENES ARBEIDSGIVERFORENING

Einar Fr. Nagell-Erichsen

NORSK REDAKTØRFORENING

Rolf Kluge